#### **C:\Users\user\Desktop\На сайт\Всё для сайта Дс Гурина\Сканированные\Плн-график действий по обеспечению введения ФГОС ДО в структурном подразделении МАОУ Гуринская СОШ Дошкольная группа д. Гурина.jpg**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | | | |
| **Уровень образовательной организации** | | **Ответственный** | |
| **1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль – март 2014  До 01.03.2014  До 01.12.2014 | 1. Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО  1.Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций,  ООП в соответствие с ФГОС ДО | | Директор школы    Общее собрание ДОУ  Творческая группа | |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль  2014 | 1.Участие в мониторинге. | | Воспитатели | |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь  2015 | 1.Участие в опросах | | Директор школы,  Воспитатели | |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь  октябрь  2014    сентябрь  октябрь  2014 | 1Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.  Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО | | Директор школы, Творческая группа | |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в регионе | май  2014-  декабрь  2015 | 1.Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО | | Воспитатель | |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | |
| 2.1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Ноябрь -декабрь | Определение сметы  на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | | Заведующий,  гл. бухгалтер | |
| 2.2. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Февраль - апрель 2014г |  | | Директолр  ст. воспитатель,  рабочая группа | |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | 1.Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | | Воспитатель | |
| 2.4. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | 1.Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования | |  | |
|  | Создание информационного стенда по введению  ФГОС ДО | Февраль  2014г | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. | | Педагоги | |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | январь-март 2014  январь-февраль 2014 | 1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации и  участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации. | | Директор школы | |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Май  2014  в течение 2014 | 1.Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации | | Директор школы , воспитатели | |
| 3.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Май-июнь 2014 | 1. Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования | | Заведующий , воспитатели | |
| 3.4. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно |  | | | воспитатель |
| 3.5. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ | В течение 2014 – 2015 уч.года |  | | | воспитатель |
| 3.6. | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение 2014 – 2015 уч.года |  | | | воспитатель |
| 3.7. | Создание графика повышения квалификации  педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение 2014 – 2015 уч.года | Перспективный план повышения  квалификации педработников. | | | Директор школы |
| 3.8. | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение 2014 – 2015 уч.года | Аналитические материалы | | | Воспитатель |
| 3.9. | Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете | Май  2015 | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 -15 учебный год  Протокол педагогического совета | | | Директор школы  Директор школы |
|  |  |  |  | | |  |
| **4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО** | | | | | | |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | январь2014 | 1.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.  Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | | Директор школы | |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель  2014-  апрель  2015 | 1.Корректировка и выполнение муниципальных заданий | | Директор школы , | |
|  | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Ноябрь -декабрь | Определение сметы  на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | | | Директор школы, бухгалтер |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5.1 | Семинары, семинары- практикумы, круглые столы, по вопросам введения ФГОС ДО | Март-апрель  2014 | Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО | Заведующий , | | |
| 5.2. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении  ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности  о ходе  подготовки к переходу на  ФГОС ДО. | | |
|  | Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через  сайт , информационные стенды, родительские собрании | В течение года |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. | | |
| 5.3. | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2019 | Участие в вебинарах | Заведующий , воспитатели | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 5.4 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2019 | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС ДО  Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет"  Информационные стенды для родителей (законных представителей) | Заведующий , воспитатели | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2019 | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Заведующий |