
****

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  приказом начальника Управления образованием от 13.07.2021 № 111 |

**План мероприятий (Дорожная карта) по реализации Концепции муниципальной системы управления качеством дошкольного образования  
в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края до 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Ответственные** | **Срок исполнения** | **Планируемый результат** |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Изучение критериев и показателей муниципальной системы управления качеством дошкольного образования, разработанные на региональном уровне и доведение их до образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) | июль – август 2021 | Изучены критерии и показатели муниципальной системы управления качеством дошкольного образования и доведены до образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана проведения мониторинга в рамках реализации муниципальной системы управления качеством дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне | - МОУО | август 2021 | Утвержден план проведения мониторинга в рамках реализации муниципальной системы управления качеством дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне |
| **2. Общесистемные мероприятия** | | | | |
| 2.1. | Участие в краевых вебинарах, семинарах, совещаниях по специфике организации процедуры муниципальной системы управления качеством дошкольного образования | МОУО | сентябрь 2021 | Изучены рекомендации Министерства образования и науки ПК, ПРО ПК по проведению процедуры муниципальной системы управления качеством дошкольного образования |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, совещаний по специфике организации процедуры управления качеством дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне для административных работников ДОО. | МОУО | сентябрь 2021 | Административные работники ознакомлены с системой рекомендаций МО ПК, ПРО ПК, УО по проведению процедуры управления качества дошкольного образования |
| 2.3. | Проведение мониторинга в рамках реализации управления качеством дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне | МОУО | ежегодно | Определение наличествующего состояния качества дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне. |
| **3. Мониторинг хода реализации плана** | | | | |
| 3.1. | Подготовка отчетов по результатам реализации муниципальной системы управления качеством дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на муниципальном, институциональном уровне | МОУО | ежегодно | Отчет по результатам реализации муниципальной системы управления качеством дошкольного образования на муниципальном уровне, институциональном уровне. |
| 3.2. | Подготовка рекомендаций  по совершенствованию функционирования муниципальной системы управления качеством дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края на основе данных мониторинга | МОУО | ежегодно | Использование рекомендаций для совершенствования функционирования ДОО |
| 3.3. | Организация и проведение семинаров, совещаний по результатам управления муниципальной системы управления качеством дошкольного образования на муниципальном уровне для административных работников ДОО. | МОУО | ежегодно | Принятие алгоритма действий. |